## Sheet1
2020-3-19工作日志
项目名称 | 蜗牛BOSS系统2.5版功能测试
项目进展 | a，执行了自动化测试1条，新增了500条培训资源信息，为后期测试准备数据 b，建议一个小组使用一个环境下的woniuboss，不然无法使用共有的框架。以及现在每天 虽然都在问，但我觉得实际的项目做的很慢，而且没有什么沟通，都是各做各的。
项目任务模块 | 培训资源
已完成的工作内容 | 1，完成对LoadRunner的环境搭建 2，补完3.18号的作业 3，完成培训资源模块下新增资源的自动化测试（没有生成html报告）
未完成工作 | 测试框架的编写
预计完成时间节点 | 2020年3月20日24：00前